Утверждаю

Заведующая  МБДОУ №1

________/Сеидова Э.А/

Дорожная карта

по подготовке МБДОУ «Детский сад №1»

к новому 2020-2021 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель |  | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказов: -О возобновлении работы ДОУ -об усилении пропускного режима -об усилении санитарно-эпидемиологического режима | Заведующая МБДОУ | До особого распоряжения |  |  |  |
| 2 | Осуществление допуска к работе персонала по результатам иммунно-ферментного анализа на наличие антител к COVID-19 | Заведующая ДОУ | До открытия доу |  |  | Все сотрудники доу сдали иммунно-ферментный анализ |
| 3 | Обеспечение установки дозатора с антисептическим средством при входе в здание доу | медсестра | До открытия доу |  |  | Дозатор с кожным антисептиком установлен |
| 4 | Проведение генеральной уборки всех помещений доу с применением дезинфицирующих средств | медсестра | За три дня до открытия доу |  |  | Генеральная уборка проведена |
| 5 | Проведение инструктажей : - с обслуживающим персоналом (младший воспитатель, дворник, персонал пищеблока) -с педагогическим персоналом | Заведующая доу медсестра | В первый день работы доу |  |  |  |
| 6 | Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха | медсестра | ежедневно |  |  | Приобретен Рециркулятор ОБН |
| 7 | Обеспечить работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты(маски ,перчатки) | Завхоз медсестра | ежедневно |  |  | Приобретены средства индивидуальной защиты (маски медицинские трехслойные ,перчатки нестерильные) |
| 8 | Усилить контроль за организацией питьевого режима | медсестра | ежедневно |  |  |  |
| 9 | Мониторинг состояния здоровья воспитанников и сотрудников доу | медсестра | ежедневно |  |  | Приобретена документация , соответствующая требовании ям СанПиН |

| Медицинское обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проведение « утреннего фильтра» с обязательной термометрией с использованием бесконтактного термометра | медсестра | ежедневно |  |  | Приобретен термометр инфракрасный бесконтактный |  |  |  |
| 11 | Обеспечить всех работников ,участвующих в приеме детей средствами индивидуальной защиты | Заведующий хозяйством | ежедневно |  | Приобретены средства индивидуальной защиты (маски ,перчатки) |  |  |
| 12 | Проведение дезинфицирования рабочих поверхностей, полов,дверных ручек и мебели во время динамических пауз в групповых помещениях Обеспечить проветривание и обеззараживание бактерицидными установками после уборки помещения | Заведующая хозяйством медсестра | ежедневно |  | Приобретены дезинфицирующие средства Жавель хлорные таблетки Приобретен рециркулятор ОБН |  |  |

| 13 | Проведение санитарно-просветительской работы с родителями: -индивидуальные беседы -печатная информация в уголках для родителей -размещение информации на имеющейся страничке в социальной сети Инстаграм | воспитатели | систематически |  | Информация выложена в сети Инстаграм Печатная информация вывешена в уголках для родителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка ограждения по периметру организации | Заведующий хозяйством |  |  | Целостность ограждений не нарушена |
| 15 | Установка систем видеонаблюдения | Заведующий хозяйством |  |  | Установлено |
| 16 | Оказание услуг по экстренному вызову ГБР по телефону | Заведующий хозяйством |  |  | Обслуживание согласно договора №155 от 01.01.2018 г. |
| 17 | Организация охраны | Заведующий хозяйством |  |  | На входных дверях домофон Присутствует дневная охрана, ночные сторожа |

| 18 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | Заведующий хозяйством |  |  | телефоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт детского сада |  |  |  | Планируется в 2021году |
| Организационно-педагогические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 20 | Реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования в доу | Старший воспитатель | постоянно |  |  |
| 21 | Организовывать с учетом погодных условий максимальное проведение мероприятий с участием детей на открытом воздухе | Старший воспитатель Воспитатели медсестра | ежедневно |  |  |
| 22 | Не проводить совместные праздники и концерты, организовывать мероприятия в формате групповых | Заведующая МБДОУ Старший воспитатель | По календарному графику |  |  |
| 23 | Скорректировать игры детей на прогулках | Старший воспитатель воспитатели | ежедневно |  |  |
| 24 | Подключение к сети Интернет | Делопроиз. | ежедневно |  | Подключен |

| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Приобретение(замена, перезарядка)первичных средств пожаротушения | Заведующий хозяйством | До 01.09.2020г |  | Заключен договор с ООО «Квазар» |
| 26 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Заведующий хозяйством |  |  | Заключен договор с ООО «Квазар» |
| 27 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Заведующая хозяйством |  |  | Не требуется |
| 28 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Заведующий | В течение учебного года |  | В соответствии с годовым планом ДОУ |
| 29 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Старший воспитатель | В течение учебного года |  | В соответствии с годовым планом ДОУ |
| 30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Старший воспитатель | В течение учебного года |  | В соответствии с годовым планом |